## WBS 작성
WBS ( 5 Weeks )
| 시작일 |  |  | 2024-04-17
| 종료일 |  |  | 2024-05-16
[5 empty] | 월별 |  | M | 4월 | [13 empty] | 5월
[5 empty] | 주차 |  | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[5 empty] | 요일 |  | D1 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
[5 empty] | 일별 |  | D2 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15
|  | WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도
| 신규 | 1 | 요구사항 명세 | 요구사항 명세서 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
|  |  | 1.1.1 필요정보 확인 | 요구사항 관련 자료조사 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
|  |  | 1.1.2 필요 기능 확인 | 필요 기능 자료조사 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
|  |  | 1.1.3 명세서 작성 | 요구사항 명세서 워드 작업 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
|  | 2 | 서비스 기획 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
|  |  | 서비스 정보 구조 | 서비스 정보 구조도 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
|  |  | 서비스 기획서 작성 | 서비스 기획서 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
|  | 3 | 기능 명세 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
|  |  | 기능 명세 파악 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
|  |  | 화면 구조 파악 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
|  |  | 기능 명세서 작성 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
|  | 4 | R&R |  | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-18
|  |  | 기능 분배 | Bar 차트 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-18
|  |  | 기능 분배 | Treemap 차트 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-18
|  |  | 기능 분배 | Map 차트 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-18
|  |  | 기능 분배 | Table 표 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-18
|  |  | 기능 분배 | 연도별 선택 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-18
|  |  | 기능 분배 | UI 구현 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-18
|  | 5 | 구현 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-21 to 1900-01-25; 1900-01-28 to 1900-01-01
|  |  | 기능 구현 | Bar 차트 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-21 to 1900-01-25; 1900-01-28
|  |  | 기능 구현 | Treemap 차트 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-21 to 1900-01-25
|  |  | 기능 구현 | Map 차트 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-21 to 1900-01-24
|  |  | 기능 구현 | Table 표 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-22 to 1900-01-25
|  |  | 기능 구현 | 연도별 선택 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-28 to 1900-01-01
|  |  | 기능 구현 | UI 구현 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-21 to 1900-01-23
|  | 6 | 수정 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-25; 1900-01-28 to 1900-01-02; 1900-01-06 to 1900-01-09; 1900-01-12
|  |  | 오류 수정 | Bar 차트 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-29 to 1900-01-02; 1900-01-06 to 1900-01-09; 1900-01-12
|  |  | 오류 수정 | Treemap 차트 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-28 to 1900-01-02; 1900-01-06
|  |  | 오류 수정 | Map 차트 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-25; 1900-01-28 to 1900-01-02; 1900-01-06
|  |  | 오류 수정 | Table 표 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-28 to 1899-12-31
|  |  | 오류 수정 | 연도별 선택 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-06 to 1900-01-09
|  |  | 오류 수정 | UI 구현 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-07 to 1900-01-09
|  | 7 | 테스트 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-13
|  |  | 최종 테스트 | 기능 테스트 | 작업 완료 | 100% | bar: 1900-01-13